## Hoja1
Actividades | Agosto |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
| Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15
Entrevista al cliente | bar: Agosto Sem 2
Analisis de requerimientos | bar: Agosto Sem 2
Diseño (BBDD, componentes, etc) | bar: Agosto Sem 3 to Septiembre Sem 4
Diseño de interfaces | bar: Agosto Sem 3 to Septiembre Sem 4
Primer entregable | bar: Septiembre Sem 5
Implementacion de interfaces | bar: Septiembre Sem 6 to Septiembre Sem 7
Implementacion de modelos | bar: Septiembre Sem 6 to Septiembre Sem 7
implementacion de APIs | bar: Octubre Sem 8 to Octubre Sem 9
Segundo entregable | bar: Octubre Sem 10
Pruebas y depuracion | bar: Octubre Sem 11 to Noviembre Sem 12
Documentacion | bar: Noviembre Sem 13 to Noviembre Sem 14
Tercer entregable | bar: Noviembre Sem 15